## Лист1
План по ремонту (капитальному ремонту) дорог на 2017 год
Лотошинский муниципальный район
Разовая 2016
№ | Муниципальное образование | Наименование поселения | Наименование объекта (адрес) | Существующий тип покрытия | Тип работ (ремонт/капитальный ремонт) | Тип автомобильной дороги (региональная/муниципальная) | Вид объекта (автомобильная дорога, внутридворовый проезд, дворовая территория | Адрес производства работ по GPS координатам |  | Площадь ремонта, кв.м. | Протяженность ремонта, км. | Год последнего ремонта | Вид работ | Потребность в финансировании |  |  | Приоритетность/Важность выполнения ремонта (кол-во баллов) | Презентационный материал (архив zip,rar)
[8 empty] | Начало, широта и долгота | Конец, широта и долгота |  |  |  |  | Всего | За счет субсидий из дорожного фонда Москвской области | За счет собственных доходов бюджета муниципального образования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Лотошинский м-р | сельское поселение Ошейкинское | автомобильная дорога д. Марково Лотошинского муниципального района Московской области | Облегченные-Асфальтобетонные | Ремонт | Муниципальная | Автомобильная дорога | 56.321640, 35.982662 | 56.314748, 35.983499 | 2067 | 0.67 | 2003 | по земельному полотну и системе водоотвода,по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог,прочие работы по ремонту (капитальному ремонту) | 1244334 | 671940.36 | 572393.64 | 10 | Марково.rar
2 | Лотошинский м-р | сельское поселение Ошейкинское | автомобильная дорога д. Власово Лотошинского муниципального района Московской области | Переходные-Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Автомобильная дорога | 56.229170, 35.899091 56.227401, 35.908232 | 56.229170, 35.899091 56.232349, 35.911751 | 5899 | 1.6 | 2001 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 1755666 | 948059.64 | 807606.36 | 10 | Власово.rar
3 | Лотошинский м-р | сельское поселение Ошейкинское | Внутриквартальная дорога придомовой территории жилых домов №8,9,12,13 д. Доры Лотошинского муниципального района Московской области | Переходные-Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.266622, 35.910962 56.265189, 35.908376 | 56.265954, 35.907866 56.266557, 35.907416 | 1941 | 0.308 | 1982 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 811287.37 | 770700 | 40587.37 | 10 | Доры 8,9,.rar
4 | Лотошинский м-р | сельское поселение Ошейкинское | Внутриквартальная дорога придомовой территории жилых домов №10,11 д. Доры Лотошинского муниципального района Московской области | Переходные-Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.266150, 35.910747 | 56.264843, 35.908526 | 759 | 0.191 | 1987 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 593355.73 | 565000 | 28355.73 | 10 | Доры 10,11.rar
5 | Лотошинский м-р | сельское поселение Ошейкинское | Внутриквартальная дорога придомовой территории жилых домов №3,4,14 д. Ушаково Лотошинского муниципального района Московской области | Переходные-Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.195384, 35.663397 56.195288, 35.662560 | 56.195264, 35.662560 56.196592, 35.662163 | 774 | 0.202 | 1986 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 378159.71 | 361000 | 17159.71 | 10 | Ушаково 3,4,14.rar
6 | Лотошинский м-р | сельское поселение Ошейкинское | Внутриквартальная дорога придомовой территории жилых домов №17,18 д. Ушаково Лотошинского муниципального района Московской области | Облегченные-Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.198159, 35.662335 56.197411, 35.661530 56.198087, 35.661616 | 56.198027, 35.661348 56.198374, 35.661208 56.197597, 35.661798 | 1137 | 0.23 | 1986 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 723900.69 | 690000 | 33900.69 | 10 | Ушаково 17,18.rar
7 | Лотошинский м-р | сельское поселение Микулинское | Дворовая территория: д. Введенское, Микрорайон, д.1,2,6,7 | Переходные-Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Дворовая территория | 56.365309, 35.622053 | 56.365309, 35.622053 | 1543 | 0.34 | 1987 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 1740000 | 1697000 | 43000 | 10 | Введенское.rar
11 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | п. Лотошино автодорога от территории Льнозавода к ц/у с-за им. Кирова | Облегченные-Асфальтобетонные | Ремонт | Муниципальная | Автомобильная дорога | 56.218680, 35.645649 | 56.220066, 35.637302 | 3400 | 0.545 | 1989 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 2800000 | 1680000 | 1120000 | 10 | территории льназавода.rar
12 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл, Лотошинский р-н,автодорога д.Акулово | Облегченные-Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Автомобильная дорога | 56.250847, 35.519336 | 56.248458, 35.526589 | 2100 | 0.6 | 1990 | по дорожным одеждам,прочие работы по ремонту (капитальному ремонту) | 1785000 | 1071000 | 714000 | 10 | Акулово.rar
13 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл, Лотошинский р-н,автодорога "Лотошино-Афанасово-Введенское"-Новое Лисино | Облегченные-Из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Автомобильная дорога | 56.247843, 35.576536 | 56.256707, 35.583703 | 5328 | 1.184 | 1992 | по дорожным одеждам,прочие работы по ремонту (капитальному ремонту) | 4262400 | 2557440 | 1704960 | 10 | д.Новое Лисино.rar
14 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл, Лотошинский р-н, автодорога д.Высочки | Переходные-Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Автомобильная дорога | 56.211723, 35.601170 | 56.214258, 35.594646 | 1890 | 0.46 | 1988 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 2079000 | 1247400 | 831600 | 10 | д.Высочки.rar
15 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл, Лотошинский р-н,автодорога д.Горсткино | Переходные-Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Автомобильная дорога | 56.174831, 35.641448 | 56.179762, 35.640375 | 2400 | 0.8 | 1988 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог | 2040000 | 1224000 | 816000 | 10 | д.Горсткино.rar
17 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл,Лотошинский р-н,п.Кировский,внутриквартальная дорога от придомовой территории жилого дома №7 п. Кировский до дороги областного значения | Облегченные-Асфальтобетонные | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.223211, 35.656465 | 56.222709, 35.657661 | 467 | 0.18 | 1995 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог,прочие работы по ремонту (капитальному ремонту) | 560400 | 336240 | 224160 | 10 | п.Кировский д.7.rar
18 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл,п.Лотошино,внутриквартальная дорога от придомовой территории жилого дома №46 п. Лотошино, ул. Центральная до дороги областного значения | Облегченные-Асфальтобетонные | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.227894, 35.633800 56.227936, 35.633167 | 56.228647, 35.633929 56.227918, 35.633833 | 510 | 0.2 | 1991 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог,прочие работы по ремонту (капитальному ремонту) | 612000 | 367200 | 244800 | 10 | п.Лотошино д.46.rar
19 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл,Лотошинский р-н,п.Кировский,внутриквартальная дорога от придомовой территории жилого дома №32 п. Кировский до дороги областного значения | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.221671, 35.654527 | 56.221271, 35.655589 | 500 | 0.25 | 1995 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог,прочие работы по ремонту (капитальному ремонту) | 605000 | 363000 | 242000 | 10 | п.Кировский д.32.rar
20 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл,Лотошинский р-н,п.Кировский,внутриквартальная дорога от придомовой территории жилого дома №34 п. Кировский до дороги областного значения | Облегченные-Асфальтобетонные | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.221044, 35.653712 | 56.220601, 35.654913 | 395 | 0.3 | 1995 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог,прочие работы по ремонту (капитальному ремонту) | 474000 | 284400 | 189600 | 10 | п.Кировский д.34.rar
21 | Лотошинский м-р | городское поселение Лотошино | Московская обл.Лотошинский р-н,внутриквартальная дорога от придомовой территории жилого дома №10 до придомовой территории дома №26 д.Михалево | Переходные-Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | Ремонт | Муниципальная | Внутридворовый проезд | 56.184867, 35.551934 | 56.184867, 35.550904 | 269 | 0.25 | 1997 | по дорожным одеждам,по элементам обустройства автомобильных дорог,прочие работы по ремонту (капитальному ремонту) | 349700 | 209820 | 139880 | 10 | д.Михалево.rar
Отчитавшийся:Арсенихин Александр Сергеевичarsgal59@yandex.ru
#REF!
дворовые территории
дороги