Экз.№___

Заключение

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за I полугодие 2017 года

№ 11-З-3/2017

п. Лотошино								«21» августа 2017 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I полугодие 2017 года, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование проведено начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 20 от 13.07.2017;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на II полугодие 2017 года в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере, утверждённого распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 26.05.2017 года №77-р.

Субъект контроля – главные распорядители бюджетных средств Лотошинского муниципального района.

Объект проверки – средства бюджета Лотошинского муниципального района, в части  расходов, произведённых в соответствии с муниципальными программами Лотошинского  муниципального района 2015-2019 годов.

Проверка начата 26.07.2017 года, завершена 09.08.2017 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I полугодие 2017 года.

В ходе проверки были рассмотрены 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I полугодие 2017 года.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I полугодие 2017 года, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 29.06.2017 года №345/39.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 04.04.2017 №402.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Подпрограмма II «Общее образование»

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

- Аналитическая записка по показателям результативности подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» за I полугодие 2017 года не представлена.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I квартала 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |
| Всего по программе I |  | 395 482,8 | 194 142,6 | 166 939,7 | 56,7 |  |
|  | Бюджет МО | 267 116,4 | 124 005,5 | 104 839,7 | 57,3 | 216 238,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 127 530,0 | 69 708,2 | 104 839,7 | 55,7 | 125 254,1 |
|  | Внебюджетные источники | 836,4 | 428,9 | 428,9 | 54,1 | 0 |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 97 634,1 | 53 521,4 | 44 508,6 | 53,6 |  |
|  | Бюджет МО | 59 743,0 | 34 163,9 | 27 277,3 | 55,3 | 61 743,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 37 891,1 | 19 357,5 | 17 231,3 | 50,8 | 38 071,6 |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 263 347,3 | 118 567,8 | 103 472,6 | 57,2 |  |
|  | Бюджет МО | 206 555,4 | 89 515,9 | 77 401,0 | 58,2 | 152 577,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 56 791,9 | 29 051,9 | 26 071,6 | 54,0 | 54 850,1 |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 31 806,6 | 20 680,3 | 17 774,6 | 64,0 |  |
|  | Бюджет МО | 818,0 | 325,7 | 161,4 | 39,8 | Соответствует бюджету муниципального района |
|  | Бюджет ЛМР | 30 152,2 | 19 925,7 | 17 184,3 | 64,9 | 30 707,2 |
|  | Внебюджетные источники | 836,4 | 428,9 | 428,9 | 54,1 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 2 694,8 | 1 373,1 | 1 183,9 | 50,4 | 2 758,1 |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 04.04.2017 №402, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.03.2017 года №306/35, но не соответствует уточнению  бюджета, принятого решением Совета депутатов от 29.06.2017года №345/36.

В отчёте к муниципальной программе средства внебюджетных источников (793,0 тыс. руб.) по подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» не соответствуют муниципальной программе в редакции утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 04.04.2017 №402.

Замечаний к аналитической записке, представленной к оперативному отчёту о выполнении муниципальной программы нет.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 11.05.2017 №664.

Цель муниципальной программы - повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено в I полугодие | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе II |  | 143 061,3 | 26 454,6 | 21 811,0 | 18,7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 64,0 |
|  | Бюджет МО | 71 930,0 | 0 | 0 |  | 72 253,2 |
|  | Бюджет ЛМР | 70 651,3 | 26 243,4 | 21 629,0 | 37,0 | 68 360,4 |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 | 211,2 | 182,0 | 44,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» |  | 720,0 | 391,5 | 359,9 | 54,4 | 1 131,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 64,0 |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  | 323,2 |
|  | Бюджет ЛМР | 720,0 | 391,5 | 359,9 | 54,4 | 744,1 |
| Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» |  | 99 524,4 | 1 829,3 | 1 420,4 | 1,8 |  |
|  | Бюджет МО | 71 930,0 | 0 | 0 | 0 | Соответствует бюджету муниципального района |
|  | Бюджет ЛМР | 27 336,4 | 1 707,9 | 1 299,0 | 6,2 | 25 045,5 |
|  | Внебюджетные источники | 258,0 | 121,4 | 121,4 | 47,1 |  |
| Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха» |  | 161,1 | 0 | 0 | 0 | Соответствует бюджету муниципального района |
|  | Бюджет ЛМР | 110,0 | 0 | 0 | 0 | Соответствует бюджету муниципального района |
|  | Внебюджетные источники | 51,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Итого | 42 655,9 | 24 233,8 | 20 034,4 | 56,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 42 484,9 | 24 144,0 | 19 970,1 | 56,8 | 42 460,8 |
|  | Внебюджетные источники | 171,0 | 89,8 | 60,6 | 52,5 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, отражённый в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программы утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  09.03.2017 №266 и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.04.2017 №313/36, но не соответствует бюджету муниципального района, принятого решением Совета депутатов от 29.06.2017 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.03.2017  №391.

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование за I полугодие 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе III |  | 57 255,0 | 24 968,9 | 24 626,6 | 43,6 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 050,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 52 667,9 | 22 783,5 | 22 441,2 | 43,3 | 56 289,9 |
|  | Внебюджетные источники | 4 587,1 | 2 185,4 | 2 185,4 | 47,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  | 1 641,8 | 707,7 | 510,2 | 42,8 |  |
|  | Бюджет МО |  | 0 | 0 | 0 | 31 050,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 650,0 | 287,7 | 90,2 | 44,3 | 4 100,0 |
|  | Внебюджетные источники | 991,8 | 420,0 | 420,0 | 42,3 |  |
| Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 100,0 | 92,8 | 74,7 | 92,8 | Соответствует бюджету Лотошинского муниципального района |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  | 55 513,2 | 24 168,4 | 24 041,7 | 43,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 51 917,9 | 22 403,0 | 22 276,3 | 43,1 | 52 089,9 |
|  | Внебюджетные источники | 3 595,3 | 1 765,4 | 1 765,4 | 49,1 |  |

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год, отражённый в отчёте, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  27.03.2017 №306/35, но не соответствует уточнению бюджета муниципального района утверждённого решением Совета депутатов от 29.06.2017 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.03.2017 №389.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний к показателям результативности подпрограммы I  «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по подпрограмме II «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе IV |  | 6 147,9 | 1 709,7 | 1 709,7 | 27,8 | Низкое выполнение муниципальной программы |
|  | Бюджет МО | 291,0 | 75,0 | 75,0 | 25,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 856,9 | 1 634,7 | 1 634,7 | 42,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 150,0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия планируется на сентябрь 2017 |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 5 997,9 | 1 709,7 | 1 709,7 | 26,4 |  |
|  | Бюджет МО | 291,0 | 75,0 | 75,0 | 25,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 706,9 | 1 634,7 | 1 634,7 | 39,1 | 4 178,4 |
|  | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, представленный в отчёте, соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.03.2017 №306/35, но не соответствует уточнению бюджета муниципального района утверждённого решением Совета депутатов от 29.06.2017 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.03.2017 №351

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

- Отсутствует аналитическая записка.

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть следующие факторы:

- фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в отчётном и предшествующем отчётному периодах;

- значение дефицита бюджета;

- величина долговой нагрузки и перспектива по её снижению.

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы/Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I квартала 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе V |  | 107 777,0 | 58 022,3 | 45 521,4 | 53,8 |  |
|  | Бюджет МО | 13 317,0 | 9 431,0 | 1 902,0 | 70,8 | Не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 86 970,5 | 45 877,1 | 41 101,8 | 52,8 | Не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Внебюджетные источники | 7 489,5 | 2 714,2 | 2 517,6 | 36,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы» | Итого I | 12 032,4 | 5 798,5 | 5 053,8 | 48,1 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 923,5 |
|  | Бюджет ЛМР | 11 896,4 | 5 772,5 | 5 027,0 | 48,5 | 12 002,93 |
|  | Внебюджетные источники | 136,0 | 26,0 | 26,0 | 19,1 |  |
| Подпрограмма II «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» | Итого II | 2 527,0 | 1 787,9 | 869,8 | 65,9 |  |
|  | Бюджет МО | 219,0 | 29,0 | 0 | 13,2 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 2 308,0 | 1 758,9 | 869,8 | 70,6 | 2 492,6 |
| Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 3 865,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 47,9 | 3 458,7 |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Итого IV | 10 264,4 | 9 087,5 | 781,5 | 79,3 |  |
|  | Бюджет МО | 7 722,0 | 7 500,0 | 0 | 97,1 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 2 542,4 | 1 587,5 | 781,5 | 42,4 | 3 742,4 |
| Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Итого V | 2 782,0 | 1 118,2 | 1 118,2 | 40,2 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Бюджет МО | 2 320,0 | 906,8 | 906,8 | 39,0 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 462,0 | 211,4 | 211,4 | 46,0 | Соответствует бюджету ЛМР |
| Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 150,0 | 19,5 | 19,5 | 12,5 | 155,4 |
| Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» | Итого VII | 550,00 | 215,7 | 215,7 | 39,2 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Бюджет ЛМР | 300,0 | 97,4 | 97,4 | 32,5 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 118,3 | 118,3 | 47,3 |  |
| Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Итого VIII | 44 687,1 | 22 221,1 | 22 221,1 | 49,1 |  |
|  | Бюджет МО | 3 056,0 | 995,2 | 995,2 | 32,6 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 41 631,1 | 21 225,9 | 21 225,9 | 50,3 | 45 275,6 |
| Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» |  | 30 918,9 | 16 115,9 | 13 585,6 | 53,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 23 815,4 | 13 546,0 | 11 212,3 | 54,3 | 24 934,7 |
|  | Внебюджетные источники | 7 103,5 | 2 569,9 | 2 373,3 | 48,9 |  |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Объём финансирования муниципальной программы 2017 года, представленный в отчёте, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.03.2017 года №306/35, но не соответствует уточнению  бюджета муниципального района, утверждённого решением Совета депутатов от 29.06.17 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 года №963.

Задача 1. «Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства» муниципальной программы перегружена количественными и качественными показателями – 28, все они по ряду причин не достигли планового уровня.

В рекомендациях Министерства экономики Московской области в развитии отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области в перечне приоритетных показателей муниципальной программы - 3 показателя

Приоритетные показатели муниципальной программы группы - 1 группы;

- «вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными производителями»;

- «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки»

Приоритетные показатели муниципальной программы группы - 2 группы;

- «уровень интенсивности использования площадей в Московской области».

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2016 | 2017 | Ответственного исполнителя |
|  |  |  |  | План | Факт I полугодия |  |
| 14 | Вовлечение в с/х оборот неиспользуемых с/х угодий | га | 1 933 | 2 480 | 53 | Основной объём работ в 3-4 квартале |
| 23 | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Ед. | 1 | 1 | 0 | Конкурс (повторный) в августе 2017 |
| 24 | уровень интенсивности использования посевных площадей | Тн. з. ед. 1 га | 2.24 | 1,40 | 2.24 | Не сезон |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодие 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |
| Всего по программе VI |  | 61 117,0 | 0 | 0 | 0 | Заключение Соглашения с Министерством строительного комплекса МО |
|  | Федеральный бюджет | 23 195,0 | 0 | 0 | 0 | Соответствует бюджету Лотошинского муниципального района. |
|  | Бюджет МО | 32 276,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 646,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 29.06.2017 года №345/39.

Мероприятие по реконструкции МОУ «ЛСОШ №2» с пристройкой блоков вспомогательного помещения включено в проект государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2017-2018 года, при положительном заключении Комитета по конкурентной политике будет подготовлено Соглашение с Министерством строительного комплекса Московской области.

Муниципальная программа VII

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 02.05.2017 №606.

Цель муниципальной программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района,

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» |
| Всего по программе VII |  | 75 587,0 | 50 212,9 | 49 212,9 | 66,4 |  |
|  | Бюджет МО | 11 297,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 73,5 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 4 642,0 | 830,5 | 830,5 | 17,9 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет поселений | 500,0 | 404,6 | 404,6 | 80,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 59 148,0 | 40 677,8 | 39 677,8 | 68,8 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.02.2017 №209, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 29.06.2017 года №345/39.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.02.2017 года                           №210.

Цель муниципальной программы - повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса

Подпрограмма  I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы нет.

Подпрограмма II «Повышение безопасности дорожного движения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы II муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы III муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе VIII |  | 23 102,8 | 1 804,4 | 1 804,4 | 7,8 | Низкое выполнение муниципальной программы |
|  | Бюджет района | 20 582,8 | 1 646,4 | 1 646,4 | 8,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 2 040,0 | 158,0 | 158,0 | 7,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района | Бюджет района | 14 237,8 | 3 100,4 | 3 100,4 | 23,0 | 13 460,5 |
| Подпрограмма II «Повышение безопасности дорожного движения Лотошинского муниципального района» |  | 2 336,0 | 982, 0 | 520,0 | 42,0 | 1 |
|  | Бюджет района | 96,0 | 0 | 0 | 0 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет поселений | 1 760,0 | 982, 0 | 520,0 | 55,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района» |  | 6 529,0 | 2 571,2 | 2 571,2 | 23,1 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Бюджет района | 6 249,0 | 2 571,2 | 2 571,2 | 23,7 | 10 856,0 |
|  | Бюджет поселений | 280,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.02.2017 года                           №210 (в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района) соответствует утверждённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.03.2017 года №306/35, но не соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов от 29.06.2017 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа IX

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Внесение изменений в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  22.02.017 года  №211.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» |
| Всего по программе IX |  | 13 599,0 | 5 679,4 | 5 679,4 | 41,8 | Низкое выполнение муниципальной программы |
|  | Бюджет ЛМР | 150,0 | 49,4 | 49,4 | 32,9 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет поселений | 8 345,0 | 4 430,0 | 4 430,0 | 53,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 104,0 | 1 200,0 | 0 | 23,5 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  22.02.017 года               №211, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 29.06.2017 года №345/39.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №1776.

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодие 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 647,6 | 260,3 | 260,3 | 40,2 | Проведение мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров будут проводиться в III квартале |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №1776 соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 29.06.2017 года №345/39.

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.05.2017 №765.

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе XI |  | 10 166,6 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 444,6 |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселений | 5 672,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района |  | 342,0 | 98,0 | 98,4 | 33,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 292,0 | 98,0 | 98,4 | 33,7 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет поселений | 50,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области» |  | 8 679,6 | 1 355,1 | 1 355,1 | 15,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 196,9 | 1 262,0 | 1 262,0 | 34,7 | 3 468,3 |
|  | Бюджет поселений | 4 860,0 | 93,1 | 93,1 | 0,5 |  |
| Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 383,0 | 169,3 | 169,3 | 44,2 | Соответствует бюджету ЛМР |
| Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет поселений | 712,0 | 33,9 | 33,9 | 4,7 |  |
| Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области |  | 622,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 572,7 | 0 | 0 | 0 | 528,7 |
|  | Бюджет поселений | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.05.2017 года №765, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует уточнённому  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.03.2017 №306/35, но не соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов от 29.06.2017 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Внесение изменений в муниципальную программу «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 20.04.2017 №524.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП XII «Жилище» |
| Всего по программе XII |  | 18 404,4 | 9 138,8 | 9 138,8 | 49,6 |  |
|  | Федеральный бюджет | 2 489,5 | 2 121.8 | 2 121.8 | 85,2 |  |
|  | Бюджет МО | 8 038,4 | 5 212,2 | 5 212,2 | 64,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 527,8 | 434,5 | 434,5 | 28,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 348,7 | 1 370,3 | 1 370,3 | 21,6 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 9 860,4 | 1 946,9 | 1 946,9 | 19,7 | Низкий процент выполнения программы |
|  | Федеральный бюджет | 535,5 | 160,6 | 160,6 | 30,0 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет МО | 1 448,4 | 434,5 | 434,5 | 30,0 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 1 527,8 | 434,5 | 434,5 | 28,4 | Соответствует бюджету ЛМР |
|  | Внебюджетные источники | 6 348,7 | 1 370,3 | 1 370,3 | 24,6 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 6 590,0 | 4777,7 | 4777,0 | 72,5 | Соответствует бюджету ЛМР |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 1 954,0 | 1 961,2 | 1 961,2 | 100,3 | 1 962,0 |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Не представлен отчёт и аналитическая записка к подпрограмме IV «Развитие жилищного строительства».

- Выполнение и фактическое финансирование подпрограммы III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» превышает объёмы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 20.04.2017 №524.

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 20.04.2017 №524, в части средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджета Лотошинского, муниципального района соответствуют уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 27.04.2017 года №313/36, но не соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов от 29.06.2017 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Жилище» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Эффективность реализации этой программы в полной мере зависит от выполнения Государственной программы Московской области «Жилище».

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.03.2017 №369.

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе XIII |  | 40 723,3 | 8 008,1 | 8 008,1 | 19,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 307,3 | 342,1 | 342,1 | 111,3 | 387,1 |
|  | Бюджет поселений | 116,0 | 66,0 | 66,0 | 56,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 40 300,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 18,9 |  |

- Выполнение и фактическое финансирование подпрограммы «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» превышает объёмы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.03.2017 №369.

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.03.2017 №369, в части средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджета Лотошинского, муниципального района соответствуют уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 27.03.2017 года №306/35, но не соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов от 29.06.2017 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.03.2017 года №390.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Доступная среда»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.03.2017 №390, в части средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджета Лотошинского, муниципального района соответствуют уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 27.03.2017 года №306/35, но не соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов от 29.06.2017 №345/39.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2017год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе XIV |  | 35 652,0 | 14 631,4 | 14 631,4 | 41,0 |  |
|  | Бюджет МО | 35 037,0 | 14 476,4 | 14 476,4 | 41,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 560,0 | 155,0 | 155,0 | 27,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 120,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 062,53 |
|  | Бюджет ЛМР | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 171,25 |
|  | Внебюджетные источники | 55 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 30 321 | 13 208,1 | 13 208,1 | 43,6 |  |
| Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района» |  | 5 211,0 | 1 423,3 | 1 423,3 | 27,3 |  |
|  | Бюджет МО | 4 716,0 | 1 268,3 | 1 268,3 | 27,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 495,0 | 155,0 | 155,0 | 31,3 |  |

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа XV

«Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 26.09.2016 года №1298.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование I полугодия 2017 года | Степень и результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | финансирование 2017 года согласно уточнению бюджета ЛМР от 29.06.2017 №345/39 |
| XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| Всего по программе XV |  | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 0 | 0 | 0 | 0 | В бюджете ЛМР 2 456,0 тыс. руб. |
|  | Бюджет Городского поселения | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, в части финансирования из бюджета Лотошинского муниципального района, не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 29.06.2017 №345/39.

- До 29.09.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными полномочиями Московской области»  Лотошинскому муниципальному району предусмотрено 2 456,0 тыс. руб. на обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, обеспечение функционирования ИС.

Готовность схемы территориального планирования, генеральных планов поселений -85%. Оплата производится в соответствии с дорожной картой (графиком оплаты выполненных работ).

Анализ муниципальных программ Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  23.12.2016 года № 277/31 с учётом уточнения  бюджета 29.06.2017 №345/39 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования на 2017 год | Дата и № последнего уточнения муниципальной программы | Сумма нарушения | Количество нарушений | Примечание (следующее уточнение бюджета, после внесения изменения в МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет ЛМР | действующая редакция МП (на дату очередного уточнения бюджета) | отклонение от III уточнения бюджета ЛМР (гр.7-гр8) |  |  |  |  |
|  | 23.12.2016 № 277/31 | III уточнение 29.06.2017 №345/39 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы" | 334 535,3 | 341 492,0 | 394 646,4 | -53 154,4 | 04.04.2017 №402 | 0 | 0 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 70 650,5 | 140 677,6 | 142 581,3 | -1 903,7 | 11.05.2017 №664 | 0 | 0 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 52 667,9 | 87 339,9 | 52 667,9 | 34 672,0 | 29.03.2017 №391 | 0 | 0 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 200,9 | 4 619,5 | 4 147,9 | 471,6 | 29.03.2017 №389 | 0 | 0 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП V "Муниципальное управление" | 96 316,1 | 107 008,8 | 100 287,5 | 6 721,3 | 27.03.2017 №351 | 0 | 0 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 0,0 | 61 117,0 | 61 117,0 | 0,0 | 21.06.2017 №963 | 0 | 0 |  |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» | 3 885,0 | 15 339,0 | 15 339,0 | 0,0 | 02.05.2017 №606 | 0 | 0 |  |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 21 150,0 | 24 412,5 | 20 582,8 | 3 829,7 | 22.02.2017 №210 | 0 | 0 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 22.02.017 №211 | 0 | 0 |  |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района | 647,6 | 647,6 | 647,6 | 0,0 | 23.12.2016 №1776 | 0 | 0 |  |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 444,6 | 5 036,0 | 4 444,6 | 591,4 | 23.05.2017 №765 | 0 | 0 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП XII «Жилище» | 8 117,8 | 12 063,7 | 12 055,7 | 8,0 | 20.04.2017 №524 | 8 | 1 | от 29.06.2017 №345/39 |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 116,1 | 387,1 | 307,3 | 79,8 | 28.03.2017 №369 | 79,8 | 1 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 35 597,0 | 36 765,8 | 35 597,0 | 1 168,8 | 29.03.2017 №390 | 0 | 0 | от 27.04.2017 №313/36 |
| МП V «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 1 637,0 | 2 456,0 | 0,0 | 2 456,0 | 26.09.2016 №1298 | 2 456,9 | 1 | от 23.12.2016 № 277/31 |
| Итого Сумма | 634 115,8 | 839 512,5 | 844 360,0 | -4 847,5 |  | 2544,7 | 3 |  |

II. Выводы

Нет замечаний к следующим муниципальным программам:

МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»;

МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»;

МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района».

- До 29.09.2017 года привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района следующие муниципальные программы:

МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»;

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы;

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы».

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом у следующих программ:

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы;

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы».

- Не представлен отчёт и (или) аналитическая записка по следующим муниципальным программам:

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» (аналитическая записка);

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы, подпрограмме IV «Развитие жилищного строительства (отчёт и аналитическая записка).

- Оплата мероприятий программы больше, чем предусмотрено утверждённой муниципальной программой по:

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы, подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»;

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы».

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы за I полугодие 2017 года, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности муниципальных программ Лотошинского муниципального района должны рассчитываться по соответствующей методике.

3. Аналитическую записку к отчёту о достижении значений показателей результативности муниципальной программы составлять в соответствии с требованиями к содержанию аналитической записки.

4. Выявить причины допущенных нарушений пункта 2 статьи 179 БК РФ (3 нарушения на сумму 2544,7 руб. МП «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы, МП «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», МП «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»).

5. Принять меры по недопущению нарушений в дальнейшей работе и  не допускать в дальнейшем нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие Муниципальные программы.

V. Заключение

1. Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

2. Выписать представление по устранению нарушения п.2. ст179 БК РФ на сумму

2 456,9 тыс. руб. (МП XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»)

3. Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района								Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

ГРБС 001 администрация Лотошинского муниципального района Московской области

Заместитель Главы администрации Лотошинского

муниципального района Московской области	А.Э.Шагиев

Начальник финансово-экономического управления

администрации Лотошинского муниципального	В.В.Анисимова

района Московской области

ГРБС 905 отдел по образованию администрации Лотошинского муниципального района

ИО заведующего отделом по образованию

Администрации Лотошинского муниципального

района Московской области»							Н.В.Смирнова

ГРБС 906 отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района

Начальник отдела по культуре, делам молодежи

спорту и туризму администрации Лотошинского

муниципального района								С.В.Широков